Princi podávání průběžných žádostí o platbu

- Délka projektu max. 3 roky

- Žadatel sdělí svoji představu finančních toků v žádosti o projekt

- Poskytovatel může vše měnit po dohodě s žadatelem do podpisu Smlouvy

| Doba realizace projektu | Celkové způsobilé výdaje projektu | Počet průběžných žádostí platbu | Rozpětí mezi předkládanými žádostmi o platbu |
| --- | --- | --- | --- |
| do 1 roku | - | max. 1 | - |
| do 1 roku investiční | - | max. 3 | min. 3 měsíce |
| nad 1 rok | do 10 mil. Kč | max. 3 | min. 3 měsíce |
| nad 1 rok | nad 10 mil. Kč | max. 3 | min. 3 měsíce |

- Pokud si žadatel nestihne vyčerpat peníze v 1 kvartále, může čerpat v 2, měl by ovšem vyčerpat prostředky určené na kalendářní rok;

- Poskytovatel může vyžadovat finanční krytí na 1 kvartál;

- Poskytovatel může vyžadovat, aby žadatelé s projekty do 2 mil. Kč vynaložili minimálně 40 % celkových způsobilých výdajů a žadatelé s projekty nad 2 mil. Kč vynaložili minimálně 15 % Celkových způsobilých výdajů, na žádost;

- Ke každé žádostí o platbu doloží příjemce zprávu;

- Součet celkových průběžných plateb bude 80 %, 20 % bude tzv. zádržné.

Květen 2007  								Ing. Martin Jungmann