## Kontroly na místě u žádostí o platbu

Odbor zabývající se příjmem projektu přijme projekt, provede ex-ante kontrolu a analýzu rizik . Pokud identifikují významná (dle stanoveného limitu nebo stanovených kritérií) rizika projektu, provedou kontrolu na místě.

Platby:

POSKYTOVATEL přijme od příjemce žádost o první platbu. Odbor zabývající se projekty provede kontrolu Interim. Pokud identifikují významná (dle stanoveného limitu nebo stanovených kritérií) rizika, provedou kontrolu na místě.

Při dalších žádostech o platbu se kontrola na místě provádí jen podle uvážení POSKYTOVATEL nebo podle závažných zjištění či upozornění na potenciální nebezpečí (přičemž upozornění může přijít zevnitř organizace, ale i zvenčí).

Při předložení žádosti o závěrečnou platbu se vždy provede kontrola na místě.

První rok po ukončení projektu /doba udržitelnosti 5 let/, se provede kontrola ex post, pokud specifikují/identifikují rizika, provedou kontrolu na místě. Pokud POSKYTOVATEL stanoví, bude se kontrola na místě provádět každý rok po dobu 5 let.

Povinná bude kontrola na místě u každé žádosti o platbu u projektů nad 3 mil. EUR.

U projektů nad 200 mil. Kč budeme požadovat provedení auditu a s tímto nákladem budeme pracovat jako se způsobilým.

Lze tedy říci, že POSKYTOVATEL ROP není povinen provádět kontroly na místě u každé žádosti o platbu. Záleží pouze na nastavení pravidel pro tento typ kontroly ve vlastních metodikách POSKYTOVATEL a personálních limitech.

Problematika přesunů v rozpočtu

Pokud příjemce požádá POSKYTOVATEL o velkou změnu v rozpočtu projektu, je potřeba vždy uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Dodatek musí podepsat odpovědná osoba. Při velkých přesunech doporučujeme provést kontrolu na místě u příjemce (tj. tzv. neplánovaná nebo mimořádná kontrola na místě). Nemyslíme si, že je vhodné povolit provádění velkých přesunů v rozpočtu. Povoleny by mohly být odůvodněné změny do 15% celkových způsobilých výdajů projektu. Je zde nebezpečí přesunu investičních peněz a neinvestičních peněz a také uhlídání podílu pro křížové financování.

Březen 2007								Ing. Martin Jungmann